Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 115

Prezydenta Olsztyna

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

1. Harmonogram działań IX edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego - OBO 2022

| L.p. | Termin | Działanie |
| --- | --- | --- |
| 1. | do 1 maja 2021 r. | Powołanie Zespołów: koordynującego i Opiniującego |
| 2. | 01 maja – 30 czerwca 2021 r. | Zgłaszanie wniosków |
| 3. | 01 czerwca – 30 sierpnia 2021 r. | Ocena i odwołania od oceny wniosków |
| 4. | 31 sierpnia 2021 r. | Ogłoszenie listy projektów do głosowania |
| 5. | 01 września – 15 września 2021 r. | Promocja projektów |
| 6. | 15 września – 3 października 2021 r. | Głosowanie na projekty OBO 2022 |
| 7. | 25 października 2021 r. | Ogłoszenie listy zwycięskich projektów |
| 8. | 06 kwietnia – 31 grudnia 2020 r. | Ewaluacja OBO 2022 |
| 9. | 01 stycznia -31 grudnia 2022 r. | Realizacja projektów wybranych w OBO 2022 |